| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС администрация ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постановление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от |  | № |  |  |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие системы образования» на 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 16.09.2025 № 2451 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие системы образования» на 2026-2028 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по социальным вопросам Мариненко Е.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2026.

| Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | Е.В. Никитин |
| --- | --- |

| УТВЕРЖДЕНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от |  | № |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие системы

образования» на 2026-2028 годы

(далее – муниципальная программа)

Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие системы образования Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» на 2026-2028 годы

- Оценка текущего состояния образования на территории 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

Система общего образования Ленинск-Кузнецкого муниципального округа стремится стать максимально открытой и предельно доступной, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и государственные потребности, наращивание способности системы образования быть конкретно полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития сообщества.

На 01.09.2025 система общего образования Ленинск-Кузнецкого муниципального округа развивается с учетом потребностей, возможностей и интересов округа и представлена 95 организациями различных типов, видов, в том числе:

40 общеобразовательных организации:

2 начальные школы;

19 основных школ;

16 средних школ;

2 школы-интерната;

1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;

46 дошкольных образовательных организаций;

5 организаций дополнительного образования.

В том числе 7 общеобразовательных организаций реализуют программы дошкольного образования.

Для организации обслуживания образовательных организаций функционируют:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Научно-методический центр»;

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления образования»;

муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Уголёк» (далее – МАУ «Уголек»).

Контроль над деятельностью осуществляет управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Все образовательные организации имеют бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации.

По состоянию на 01.09.2025 17434 учащихся посещают общеобразовательные организации.

На 01.01.2025 количество детей, проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в возрасте 1-6 лет, составляло 8381 ребенок. Охват детей программами дошкольного образования на 01.01.2025 (с учетом всех форм дошкольного образования) составлял 68,2%. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций составила на 01.01.2025 – 5720 человек. Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольными местами на 100%.

Дополнительным образованием охвачено 68,2% от общего количества учащихся.

Деятельность муниципальной образовательной системы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа направлена на предоставление современного качественного дошкольного, основного общего и дополнительного образования, обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры направлены на создание оптимальных условий во всех образовательных организациях, соответствующих требованиям федерального законодательства. С этой целью ведутся координация деятельности образовательных организаций по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования каждого уровня детьми, проживающими на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, плановые мониторинги численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию, состояния очередности в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, сведений по движению обучающихся по итогам 1 полугодия и учебного года, организации каникулярного времени учащихся, обеспеченности учебной литературой общеобразовательных организаций, трудоустройства и социальной адаптации выпускников 9, 11 классов, наличия вакансий в образовательных организациях, состояния детского общественного и добровольческого движения, удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления услуг в сфере образования, обеспеченности горячим питанием в общеобразовательных организациях, организации подвоза учащихся к месту учебы, соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил.

На особом контроле находятся вопросы обеспечения безопасности. Во всех образовательных организациях имеются разработанные и согласованные в соответствии с установленным порядком Паспорта безопасности. Все образовательные организации оснащены системами автоматической пожарной сигнализации с выведением на централизованные пульты подразделений пожарной охраны, оборудованы системами видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного вызова.

Для учащихся организован подвоз в муниципальные общеобразовательные организации. В округе функционирует 32 школьных маршрута, подвоз осуществляется из 45 населенных пунктов; 23 школьных автобуса оборудованы системой GPS/ГЛОНАСС и тахографами. Общее количество детей на подвозе – 1116 человек.

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, мягким и жестким инвентарем. Средства на указанные цели выделяются из областного бюджета в рамках субвенции «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам». Иные учащиеся общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с указанной статьей федерального закона обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому» дети, обучающиеся на дому, дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, получают компенсацию за питание в денежном эквиваленте.

На основании постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.08.2020 № 529 «О предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» с 01.09.2020 организованно бесплатное горячее питание учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года,  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р, национальным проектом «Молодёжь и дети», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования в рамках социального заказа.

Летняя оздоровительная кампания в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе проводится в соответствии с Законом Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 209 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» (в ред. постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 03.08.2020 № 464, от 27.12.2021 № 792, от 03.06.2022 № 357, от 02.11.2022 № 723, от 27.12.2022,  № 879, от 04.04.2024 № 161, от 14.08.2024 № 537, от 03.03.2025 № 93, от 30.07.2025 № 484), постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 24.06.2025 № 1561 «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств, выделяемых на организацию отдыха и оздоровления детей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа», постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 13.05.2025 № 1103 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в 2025 году».

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе создана межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального округа. Уполномоченным органом является управление образования.

Летний отдых организовывается для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Летним отдыхом обеспечиваются дети, проживающие на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 24.06.2025 № 1561 «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств, выделяемых на организацию отдыха и оздоровления детей Ленинск-Кузнецкого муниципальном округа» определен порядок выделения финансовых средств на проведение оздоровительной кампании и организацию отдыха льготной категории в МАУ «Уголек».

При расчете ресурсного обеспечения Программы необходимо учитывать налоговые расходы, связанные с предоставлением налоговых льгот. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога бюджетные, казенные, автономные учреждения, созданные органом местного самоуправления и финансируемые за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Выбор цели муниципальной программы опирается на стратегические задачи развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций образования.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования определены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», от 09.11.2022 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 122 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года», государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023    № 784 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Развитие системы образования Кузбасса"».

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

обеспечение местами в детских садах детей от двух месяцев до трех лет;

перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в одну смену;

создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;

сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствии с целевыми показателями («дорожная карта») заработной платы работников образования, в том числе обслуживающего и вспомогательного персонала образовательных организаций;

обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;

создание условий для участия обучающихся в детских общественных объединениях (приобретение формы, атрибутов) как альтернатива вовлечения обучающихся в экстремистские группы;

увеличение обеспечения школьников организованным горячим питанием;

обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;

ремонт зданий образовательных организаций (замена отопления, окон, дверей, пола, освещения, кровли, канализации, электропроводки; ремонт фасадов; установка ограждения, асфальтирование территорий, замена пожарных лестниц);

ремонт и оснащение пищеблоков;

привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации, подготовка резерва педагогических кадров;

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи;

модернизация материально-технической базы патриотического воспитания; повышение уровня его организационно-методического обеспечения;

создание условий для участия обучающихся в детских общественных объединениях (приобретение формы, атрибутов) как альтернатива вовлечения обучающихся в экстремистские группы;

модернизация материально-технической базы организаций дополнительного образования;

расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования;

обеспечение необходимых условий для полноценного содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время;

использование всех возможностей для укрепления здоровья детей, наполнения каникулярного времени содержательной деятельностью детей, их социальной адаптацией.

Муниципальная программа направлена на решение следующей цели в сфере образования – обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования для жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса

В рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования» определены следующие цели:

выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100% в 2030 году.

В соответствии с указанными направлениями государственной программы определены цель и задачи муниципальной программы.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере образования на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

Достижение цели будет возможно за счет решения следующих задач в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей:

- Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствии с целевыми показателями заработной платы работников образования;

- Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;

- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Обеспечение доступности дополнительного образования;

- Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений образования;

- Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования;

- Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Обеспечение учащихся организованным горячим питанием;

- Обеспечение выплат педагогическим работникам образовательных организаций;

- Модернизация образования как института социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования.

В сфере реализации социальных гарантий в системе образования:

- Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса;

- Привлечение в отрасль молодых специалистов;

- Регулирование взаимоотношений между различными категориями обучающихся образовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке;

- Социальная поддержка членов семей военнослужащих;

- Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства.

В сфере отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи:

- Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.

В результате решения поставленных задач будут достигнуты следующие результаты.

В сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей:

создание условий для повышения эффективного и качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

стабильность системы образования;

улучшение условий для повышения качества образовательного процесса;

доступность образования, повышение качества образовательного процесса;

обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

организация для детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях;

выплата денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемая педагогическим работникам образовательных организаций;

проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

рост уровня охвата детей дополнительным образованием.

В сфере реализации социальных гарантий в системе образования:

выплата компенсации части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования;

социальная поддержка малообеспеченных семей;

проведение акции «1 сентября каждому школьнику»;

социальная поддержка граждан;

социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (выплаты на содержание подопечных детей, оплата труда приемных родителей, опекунские пособия);

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

социальная поддержка семей военнослужащих.

В сфере отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи:

создание условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в каникулярное время.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

«Развитие системы образования» на 2026-2028 годы

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа муниципального округа по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа муниципального округа (далее – управление образования) |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования для жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 2 «Социальные гарантии в системе образования» 3 «Отдых и оздоровление детей, подростков, молодежи» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общая потребность финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составит 8 642 335,00 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 2 872 819,60 тыс. рублей; 2027 год – 3 031 958,00 тыс. рублей; 2028 год – 2 737 557,40 тыс. рублей. В том числе по источникам: из средств федерального бюджета: 2026 год – 269 618,00 тыс. рублей, 2027 год – 269 191,70 тыс. рублей, 2028 год – 263 360,70 тыс. рублей; из средств областного бюджета: 2026 год – 1 574 994,70 тыс. рублей, 2027 год – 1 805 236,10 тыс. рублей, 2028 год – 1 531 796,70 тыс. рублей; из средств бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа: 2026 год – 1 027 206,90 тыс. рублей, 2027 год – 956 530,20 тыс. рублей, 2028 год – 935 400,00 тыс. рублей из внебюджетных источников (платные услуги, безвозмездные поступления): 2026 год – 1 000,00 тыс. рублей, 2027 год – 1 000,00 тыс. рублей, 2028 год – 1 000,00 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области – Кузбасса | государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28 ноября 2023 года № 784 |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования для жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образование | орган местного самоуправления | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | - | процент | 68,2 | 2025 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | - | процент | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 4 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | орган местного самоуправления | - | рубли | 50477,0 | 2025 | 50477,0 | 50477,0 | 50477,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях про реализации государственной социальной политики» | Управление образования | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 5 | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | муниципальная программа | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | орган местного самоуправления | - | процент | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 7 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | орган местного самоуправления | - | рублей | 55827,0 | 2025 | 55827,0 | 55827,0 | 55827,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях про реализации государственной социальной политики» | Управление образования | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 8 | Охват детей бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | муниципальная программа | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 15.10.2025) «Об образовании в Российской Федерации» | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 9 | Охват детей- инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченны возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | муниципальная программа | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.12.2023 № 899 «О реализации подпункта 3 пункта 1 и пункта 2 статьи 7 Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 9 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов"» | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 10 | Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно | национальный проект | - | человек | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | Федеральный проект «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодёжь и дети» | Управление образования | Вовлечение обучающихся в общественно значимые проекты и в иную внеучебную деятельность |
| 11 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | национальный проект | - | штук | 41 | 2025 | 40 | 40 | 40 | Федеральный проект «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодёжь и дети» | Управление образования | Вовлечение обучающихся в общественно значимые проекты и в иную внеучебную деятельность |
| 12 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | национальный проект | - | человек | 41 | 2025 | 40 | 40 | 40 | Федеральный проект «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодёжь и дети» | Управление образования | Вовлечение обучающихся в общественно значимые проекты и в иную внеучебную деятельность |
| 13 | Количество обучающихся в кадетских (казачьих) классах, открытых в общеобразовательных организациях муниципального образования, обеспеченных обмундированием | муниципальная программа | - | человек | 25 | 2025 | 25 | 25 | 25 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области – Кузбасса бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса | Управление образования | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 14 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5- 18 лет | органы местного самоуправления | - | процент | 89,8 | 2025 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | муниципальная программа | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 16 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей | орган местного самоуправления | - | рублей | 54257,0 | 2025 | 54257,0 | 54257,0 | 54257,0 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 17 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.08.2024 № 533 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | Управление образования | Поддержание на уровне 100% доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 18 | Доля семей, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Нормативно-правовые акты об образовании | Управление образования | Поддержание на уровне 100% доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 19 | Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях | муниципальная программа | - | процент | 97 | 2025 | 97 | 97 | 97 | Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа № 1883 от 07.10.2024 | Управление образования | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 20 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | - | процент | 85,4 | 2025 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 21 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | муниципальная программа | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Закон Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних». Закон Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление образования | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 22 | Доля молодых специалистов, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | - | процент от потребности | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 31.07.2025 № 1953 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной выплаты молодым специалистам сферы образования» | Управление образования | Поддержание на уровне 100% доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 23 | Снижение на 100 % установленного размера платы за детей из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации | муниципальная программа | - | процент от потребности | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 27.02.2005 № 136 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах общеобразовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» | Управление образования | Поддержание на уровне 100% доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 24 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа учащихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха | муниципальная программа | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа № 1561 от 24.06.2025 | Управление образования | Комфортная и безопасная среда для жизни |

- Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/ показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель – организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образование | орган местного самоуправления | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | процент | 68,2 | 2025 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | Управление образования |
| 3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | процент | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
| 4 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | орган местного самоуправления | рублей | 50477,0 | 2025 | 50477,0 | 50477,0 | 50477,0 | 50477,0 | Управление образования |
| 5 | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | орган местного самоуправления | процент | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
| 7 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | орган местного самоуправления | рублей | 55827,0 | 2025 | 55827,0 | 55827,0 | 55827,0 | 55827,0 | Управление образования |
| 8 | Охват детей бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 9 | Охват детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченны возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 10 | Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организаций | национальный проект | человек | 743 | 2025 | 743 | 743 | 743 | 743 | Управление образования |
| 11 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | национальный проект | штук | 41 | 2025 | 40 | 40 | 40 | 40 | Управление образования |
| 12 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | национальный проект | человек | 41 | 2025 | 40 | 40 | 40 | 40 | Управление образования |
| 13 | Количество обучающихся в кадетских (казачьих) классах, открытых в общеобразовательных организациях муниципального образования обеспеченных обмундированием | муниципальная программа | человек | 25 | 2025 | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление образования |
| 14 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | органы местного самоуправления | процент | 89,8 | 2025 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | Управление образования |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 16 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей | орган местного самоуправления | рублей | 54257,0 | 2025 | 54257,0 | 54257,0 | 54257,0 | 54257,0 | Управление образования |
| 17 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 18 | Доля семей, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 19 | Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях | муниципальная программа | процент | 97 | 2025 | 97 | 97 | 97 | 97 | Управление образования |
| 20 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | процент | 85,4 | 2025 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | Управление образования |
| 21 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 22 | Доля молодых специалистов, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент от потребности | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 23 | Снижение на 100 % установленного размера платы за детей из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации | орган местного самоуправления | процент от потребности | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 24 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Ленинск Кузнецкого муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа учащихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |
| 1.1 | Ответственный за реализацию: управление образования | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 1.1.1 | Задача – обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Создание условий для повышения эффективного и качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; обеспечение текущей деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, включая расходы на оплату труда, содержание зданий и оплату коммунальных услуг | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием; доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
| 1.1.2 | Задача – сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования | Создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми; обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, отвечающего запросам населения; обеспечение доступности качественного дополнительного образования, отвечающего запросам населения; обеспечение текущей деятельности муниципальных образовательных организаций, включая расходы на оплату труда, повышение квалификации, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций; среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей |
| 1.1.3 | Задача – обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; обеспечение текущей деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату труда, содержание зданий и оплату коммунальных услуг; создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; количество учащихся в кадетских (казачьих) классах, открытых в общеобразовательных организациях муниципального образования, обеспеченных обмундированием |
| 1.1.4 | Задача – создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение учащихся питанием, мягким инвентарем, осуществление прочих расходов | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку |
| 1.1.5 | Задача – обеспечение доступности дополнительного образования | Увеличение уровня охвата детей дополнительным образованием, обеспечение расходов на оплату труда | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5- 18 лет; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |
| 1.1.6 | Задача – обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений образования | Обеспечение текущей деятельности, включая расходы на оплату труда, расходы на содержание зданий и коммунальные платежи; обеспечение расходов на оплату труда, прочие услуги | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |
| 1.1.7 | Задача – обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования | Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5- 18 лет |
| 1.1.8 | Задача – создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение текущей деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |
| 1.1.9 | Задача – обеспечение учащихся организованным горячим питанием | Организация бесплатного горячего питания для учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях; организация бесплатного двухразового питания для детей-инвалидов, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Охват детей бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях; охват детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченны возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях; охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 1.1.10 | Задача – обеспечение выплат педагогическим работникам образовательных организаций | Произведение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных общеобразовательных организаций | Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно; мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.1.11 | Задача – модернизация образования как института социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования | Создание комфортной и стимулирующей среды для учащихся; повышение безопасности; развитие школьного инициативного бюджетирования в сфере образования; оснащение новым оборудованием образовательных организаций после проведения реконструкция или капитального ремонта | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Социальные гарантии в системе образования» |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» |  |  |
| 2.1 | Ответственный за реализацию: управление образования | Срок реализации 2026-2028 |  |
| 2.1.1 | Задача – сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса | Выплата муниципальных стипендий одаренным детям; проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание социальной помощи разным категориям детей; выплата губернаторской стипендии отличникам учебы, победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях; социальная поддержка работников; произведение выплаты компенсации части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования; социальная поддержка семей к 1 сентября | Доля семей, получивших социальную поддержку |
| 2.1.2 | Задача – привлечение в отрасль молодых специалистов | Оказание мер социальной поддержки молодых специалистов | Доля молодых специалистов, получивших социальную поддержку |
| 2.1.3 | Задача – регулирование взаимоотношений между различными категориями обучающихся образовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке | Произведение выплат для социальной поддержки граждан | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку |
| 2.1.4 | Задача – социальная поддержка членов семей военнослужащих | Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции | Снижение на 100 % установленного размера платы за детей из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.1.5 | Задача – обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | Произведение выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, денежное поощрение лицу, являющемуся приемным родителем (в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»); произведение выплаты единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление, установление опеки (попечительства), передача в приемную семью), установленные Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3«Отдых и оздоровление детей, подростков, молодежи» |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдых и оздоровление детей, подростков, молодежи» |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель программы: управление образования | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 3.1.1 | Задача – создание условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, оказывающих услуги по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся; сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей; организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа учащихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Исполнитель программного мероприятия | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие системы образования» на 2026-2028 годы» (всего), в том числе: | Управление образования | 2 872 819,60 | 3 031 958,00 | 2 737 557,40 | 8 642 335,00 |
| Федеральный бюджет |  | 269 618,00 | 269 191,70 | 269 360,70 | 808 170,40 |
| Областной бюджет |  | 1 574 994,70 | 1 805 236,10 | 1 531 796,70 | 4 912 027,50 |
| Местный бюджет |  | 1 027 206,90 | 956 530,20 | 935 400,00 | 2 919 137,10 |
| Внебюджетные средства |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Направление 1 (подпрограмма) «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» (всего), в том числе: | Управление образования | 2 711 309,90 | 2 870 448,30 | 2 576 047,70 | 8 157 805,90 |
| Федеральный бюджет |  | 269 618,00 | 269 191,70 | 269 360,70 | 808 170,40 |
| Областной бюджет |  | 1 459 436,10 | 1 689 677,50 | 1 416 238,10 | 4 565 351,70 |
| Местный бюджет |  | 981 255,80 | 910 579,10 | 889 448,90 | 2 781 283,80 |
| Внебюджетные средства |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Направление 2 (подпрограмма) «Социальные гарантии в системе образования» (всего), в том числе: | Управление образования | 130 020,40 | 130 020,40 | 130 020,40 | 390 061,20 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 107 609,30 | 107 609,30 | 107 609,30 | 322 827,90 |
| Местный бюджет |  | 22 411,10 | 22 411,10 | 22 411,10 | 67 233,30 |
| Направление 3 (подпрограмма) «Отдых и оздоровление детей, подростков, молодежи» (всего), в том числе: | Управление образования | 31 489,30 | 31 489,30 | 31 489,30 | 94 467,90 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 7 949,30 | 7 949,30 | 7 949,30 | 23 847,90 |
| Местный бюджет |  | 23 540,00 | 23 540,00 | 23 540,00 | 70 620,00 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования» на 2026-2028 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача – обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образование | орган местного самоуправления | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 |  |  | 100 | Управление образования |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | процент | 68,2 | 2025 | 68,2 | 68,2 |  |  | 68,2 | Управление образования |
| 1.3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | процент | 0 | 2025 | 0 | 0 |  |  | 0 | Управление образования |
| 2 | Задача – сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствии с целевыми показателями заработной платы работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | орган местного самоуправления | рублей | 50477,0 | 2025 | 50477,0 | 50477,0 |  | 50477,0 |  | Управление образования |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | орган местного самоуправления | рублей | 55827,0 | 2025 | 55827,0 | 55827,0 |  | 55827,0 |  | Управление образования |
| 2.3 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей | орган местного самоуправления | рублей | 54257,0 | 2025 | 54257,0 | 54257,0 |  | 54257,0 |  | Управление образования |
| 3 | Задача – обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | процент | 85,4 | 2025 | 85,4 | 85,4 |  |  | 85,4 | Управление образования |
| 3.2 | Количество обучающихся в кадетских (казачьих) классах, открытых в общеобразовательных организациях муниципального образования обеспеченных обмундированием | муниципальная программа | человек | 25 | 2025 | 25 | 25 |  |  | 25 | Управление образования |
| 4 | Задача – создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 |  |  | 100 | Управление образования |
| 5 | Задача – обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5- 18 лет | органы местного самоуправления | процент | 89,8 | 2025 | 89,8 | 89,8 |  | 89,8 |  | Управление образования |
| 5.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 |  | 100 |  | Управление образования |
| 6 | Задача – обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | процент | 85,4 | 2025 | 85,4 | 85,4 |  | 85,4 |  | Управление образования |
| 7 | Задача – обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | процент | 68,2 | 2025 | 68,2 | 68,2 |  |  | 68,2 | Управление образования |
| 7.2 | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 |  |  | 100 | Управление образования |
| 7.3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | орган местного самоуправления | процент | 0 | 2025 | 0 | 0 |  |  | 0 | Управление образования |
| 7.4 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5- 18 лет | органы местного самоуправления | процент | 89,8 | 2025 | 89,8 | 89,8 |  |  | 89,8 | Управление образования |
| 8 | Задача – создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | процент | 85,4 | 2025 | 85,4 | 85,4 |  |  | 85,4 | Управление образования |
| 9 | Задача – обеспечение учащихся организованным горячим питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Охват детей бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 |  |  | 100 | Управление образования |
| 9.1 | Охват детей инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченны возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 |  |  | 100 | Управление образования |
| 9.2 | Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях | муниципальная программа | процент | 97 | 2025 | 97 | 97 |  |  | 97 | Управление образования |
| 10 | Задача – обеспечение выплат педагогическим работникам образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно | национальный проект | человек | 743 | 2025 | 743 | 743 |  |  | 743 | Управление образования |
| 10.2 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | национальный проект | штук | 41 | 2025 | 40 | 40 |  |  | 40 | Управление образования |
| 10.3 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | национальный проект | человек | 41 | 2025 | 40 | 40 |  |  | 40 | Управление образования |
| 11 | Задача – модернизация образования как института социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | процент | 85,4 | 2025 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |  |  | Управление образования |

- Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача – обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образование | орган местного самоуправления | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | процент | 68,2 |  | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| 1.3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | процент | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача – сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствии с целевыми показателями заработной платы работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | орган местного самоуправления | рублей |  | 50477,0 | 50477,0 | 50477,0 | 50477,0 | 50477,0 |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | орган местного самоуправления | рублей |  | 55827,0 | 55827,0 | 55827,0 | 55827,0 | 55827,0 |
| 2.3 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей | орган местного самоуправления | рублей |  | 54257,0 | 54257,0 | 54257,0 | 54257,0 | 54257,0 |
| 3 | Задача – обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | процент | 85,4 |  | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| 3.2 | Количество обучающихся в кадетских (казачьих) классах, открытых в общеобразовательных организациях муниципального образования, обеспеченных обмундированием | муниципальная программа | человек | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Задача – создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Задача – обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5- 18 лет | орган местного самоуправления | процент | 89,8 |  | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| 5.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | муниципальная программа | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Задача – обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | процент | 85,4 |  | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| 7 | Задача – обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | орган местного самоуправления | процент | 68,2 |  | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| 7.2 | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | муниципальная программа | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | орган местного самоуправления | процент | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5- 18 лет | орган местного самоуправления | процент | 89,8 |  | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| 8 | Задача – создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | процент | 85,4 |  | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| 9 | Задача – обеспечение учащихся организованным горячим питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Охват детей бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | муниципальная программа | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.2 | Охват детей- инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченны возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | муниципальная программа | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.3 | Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях | муниципальная программа | процент | 97 |  | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 10 | Задача – обеспечение выплат педагогическим работникам образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно | национальный проект | человек | 743 |  | 743 | 743 | 743 | 743 |
| 10.2 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | национальный проект | штук | 41 |  | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 10.3 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | национальный проект | человек | 41 |  | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 11 | Задача – модернизация образования как института социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | муниципальная программа | процент | 85,4 |  | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача – обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 | 2025 |  | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Приведение в соответствии с требованиями СанПиН дошкольных образовательных учреждений, оснащение предметно-развивающей среды в дошкольных учреждениях | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 | 2025 |  | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Субсидия на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2023 и 2027 год | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 | 2025 |  | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача – сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствии с целевыми показателями заработной платы работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | оказание услуг | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача – обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача – создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам | осуществление текущей деятельности; приобретение товаров, работ, услуг | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача – обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача – обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | Обеспечение деятельности местных администраций | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | Организация и проведение духовно-нравственных, патриотических и других мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа образовательных организаций | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача – обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | оказание услуг | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача – создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8..1 | Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача – обеспечение учащихся организованным горячим питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | оказание услуг | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 9.2 | Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | оказание услуг | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 9.3 | Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | оказание услуг | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача – обеспечение выплат педагогическим работникам образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | осуществление текущей деятельности | процент | 100 |  | 2025 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | осуществление текущей деятельности | процент | 100 |  | 2025 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | осуществление текущей деятельности | процент | 100 |  | 2025 |  | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача – модернизация образования как института социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2 | Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2026 и 2027 год | осуществление текущей деятельности | процент |  | 100 |  | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Исполнитель программного мероприятия | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» (всего), в том числе: | Управление образования | 2 711 309,90 | 2 870 448,3 | 2 576 047,70 | 8 157 805,9 |
| Федеральный бюджет |  | 269 618,00 | 269 191,7 | 269 360,70 | 808 170,40 |
| Областной бюджет |  | 1 459 436,10 | 1 689 677,5 | 1 416 238,10 | 4 565 351,70 |
| Местный бюджет |  | 981 255,80 | 910 579,10 | 889 448,90 | 2 781 283,8 |
| Внебюджетные источники |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений» (всего), в том числе: | Управление образования | 525 262,00 | 506 662,00 | 496 662,00 | 1 528 586,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 525 262,00 | 506 662,00 | 496 662,00 | 1 528 586,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Приведение в соответствии с требованиями СанПиН дошкольных образовательных учреждений, оснащение предметно-развивающей среды в дошкольных учреждениях» (всего), в том числе: | Управление образования | 1 900,00 | 500,00 | 500,00 | 2 900,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 1 900,00 | 500,00 | 500,00 | 2 900,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Субсидия на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2023 и 2027 год» (всего), в том числе: | Управление образования | 0 | 167 943,40 | 0 | 167 943,40 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 167 943,40 | 0 | 167 943,40 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» (всего), в том числе: | Управление образования | 451 183,50 | 451 183,50 | 451 183,50 | 1 353 550,50 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 451 183,50 | 451 183,50 | 451 183,50 | 1 353 550,50 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (всего), в том числе: | Управление образования | 184 754,70 | 143 754,70 | 133 754,70 | 462 264,10 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 183 754,70 | 142 754,70 | 132 754,70 | 459 264,10 |
| Внебюджетные источники |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам» (всего), в том числе: | Управление образования | 3 926,50 | 3 926,50 | 3 926,50 | 11 779,50 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 3 926,50 | 3 926,50 | 3 926,50 | 11 779,50 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей» (всего), в том числе: | Управление образования | 85 949,00 | 83 272,30 | 82 642,10 | 251 863,40 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 85 949,00 | 83 272,30 | 82 642,10 | 251 863,40 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (всего), в том числе: | Управление образования | 24 018,00 | 22 818,00 | 22 818,00 | 69 654,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 24 018,00 | 22 818,00 | 22 818,00 | 69 654,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии», всего, в том числе: | Управление образования | 11 022,80 | 10 722,80 | 10 722,80 | 32 468,40 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 11 022,80 | 10 722,80 | 10 722,80 | 32 468,40 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования», всего, в том числе: | Управление образования | 124 067,30 | 120 567,30 | 120 567,30 | 365 201,90 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 124 067,30 | 120 567,30 | 120 567,30 | 365 201,90 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности местных администраций», всего, в том числе: | Управление образования | 9 398,40 | 9 398,40 | 9 398,40 | 28 195,20 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 9 398,40 | 9 398,40 | 9 398,40 | 28 195,20 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация и проведение духовно-нравственных, патриотических и других мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа образовательных организаций», всего, в том числе: | Управление образования | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: | Управление образования | 949 265,00 | 949 265,00 | 949 265,00 | 2 847 795,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 949 265,00 | 949 265,00 | 949 265,00 | 2 847 795,00 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам» (всего), в том числе: | Управление образования | 12 912,00 | 10 912,00 | 10 412,00 | 34 236,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 12 912,00 | 10 912,00 | 10 412,00 | 34 236,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе: | Управление образования | 86 633,00 | 82 301,20 | 82 301,20 | 251 235,40 |
| Федеральный бюджет |  | 86 633,00 | 82 301,20 | 82 301,20 | 251 235,40 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: | Управление образования | 2 464,70 | 2 464,70 | 2 464,70 | 7 394,10 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 2 464,70 | 2 464,70 | 2 464,70 | 7 394,10 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: | Управление образования | 11 770,00 | 11 770,00 | 11 770,00 | 35 310,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 11 770,00 | 11 770,00 | 11 770,00 | 35 310,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Ежемесячное денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» (всего), в том числе: | Управление образования | 168 786,10 | 168 786,10 | 168 786,10 | 506 358,30 |
| Федеральный бюджет |  | 168 786,10 | 168 786,10 | 168 786,10 | 506 358,30 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях», (всего), в том числе: | Управление образования | 9 730,40 | 13 635,90 | 13 804,90 | 37 171,20 |
| Федеральный бюджет |  | 9 730,40 | 13 635,90 | 13 804,90 | 37 171,20 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» (всего), в том числе: | Управление образования | 4 468,50 | 4 468,50 | 4 468,50 | 13 405,50 |
| Федеральный бюджет |  | 4 468,50 | 4 468,50 | 4 468,50 | 13 405,50 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» (всего), в том числе: | Управление образования | 25 989,70 | 0 | 0 | 25 989,70 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 25 989,70 | 0 | 0 | 25 989,70 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2026 и 2027 год» (всего), в том числе: | Управление образования | 17 208,30 | 105 496,00 | 0 | 122 704,30 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 17 208,30 | 105 496,00 | 0 | 122 704,30 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача – обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений» | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение в соответствии с требованиями СанПиН дошкольных образовательных учреждений, оснащение предметно-развивающей среды в дошкольных учреждениях» | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2023 и 2027 год» | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Задача – сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствии с целевыми показателями заработной платы работников образования |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольная точка 1 «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата» |  | до 15 числа ежемесячно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Ежемесячный отчет |  |
| Задача – обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей» |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования» |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности местных администраций» |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация и проведение духовно-нравственных, патриотических и других мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа образовательных организаций» |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам» |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – обеспечение учащихся организованным горячим питанием |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Подписание соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | январь, ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Соглашение |  |
| Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 10 числа ежеквартально |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Ежеквартальный отчет |  |
| Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 15 января ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Годовой отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Подписание соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | январь, ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Соглашение |  |
| Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 числа ежеквартально |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Ежеквартальный отчет |  |
| Контрольная точка 3. «Предоставлен ежегодный отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 января ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Годовой отчет |  |
| Задача – обеспечение выплат педагогическим работникам образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | январь, ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Соглашение |  |
| Контрольная точка 2. «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 числа ежеквартально |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Ежеквартальный отчет |  |
| Контрольная точка 3. «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 января ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Годовой отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» в 2026-2028 годах реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | январь, ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Соглашение |  |
| Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 января ежеквартально |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Ежеквартальный отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3. «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 января ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Годовой отчет |  |
| Контрольная точка 1. «Подписание соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | январь, ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Соглашение |  |
| Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 15 числа ежеквартально |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Ежеквартальный отчет |  |
| Контрольная точка 3. «Предоставлен ежегодный отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 15 января ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Ежегодный отчет |  |
| Задача – модернизация образования как института социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | январь, ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Соглашение |  |
| Контрольная точка 2. «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 числа ежеквартально |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Ежеквартальный отчет |  |
| Контрольная точка 3. «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 января ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Годовой отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2026 и 2027 год» |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | январь, ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Соглашение |  |
| Контрольная точка 2. «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 числа ежеквартально |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Ежеквартальный отчет |  |
| Контрольная точка 3. «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» |  | до 13 января ежегодно |  | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования |  | Годовой отчет |  |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Социальные гарантии в системе образования»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования» на 2026-2028 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача – сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля семей, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2 | Задача – привлечение в отрасль молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля молодых специалистов, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент от потребности | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 3 | Задача – регулирование взаимоотношений между различными категориями обучающихся образовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 4 | Задача – социальная поддержка членов семей военнослужащих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Снижение на 100 % установленного размера платы за детей из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации | орган местного самоуправления | процент от потребности | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 5 | Задача – обеспечение деятельности органов опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | муниципальная программа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/ показатели программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача – сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля семей, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача – привлечение в отрасль молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля молодых специалистов, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент от потребности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Задача – регулирование взаимоотношений между различными категориями обучающихся образовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | муниципальная программа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Задача – социальная поддержка членов семей военнослужащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Снижение на 100 % установленного размера платы за детей из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации | орган местного самоуправления | процент от потребности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Задача – обеспечение деятельности органов опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | муниципальная программа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача – сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | Выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Социальные гарантии в системе образования | Выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | Оказание услуг | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача – привлечение в отрасль молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Меры социальной поддержки молодых специалистов | Выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача – регулирование взаимоотношений между различными категориями обучающихся образовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача – социальная поддержка членов семей военнослужащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых-одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | Оказание услуг | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции | Оказание услуг | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача – обеспечение деятельности органов опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | Выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Исполнитель программного мероприятия | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» (всего), в том числе: | Управление образования | 1 854,90 | 1 854,90 | 1 854,90 | 5 564,70 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 1 554,90 | 1 554,90 | 1 554,90 | 4 664,70 |
| Местный бюджет |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» (всего), в том числе: | Управление образования | 130 020,40 | 130 020,40 | 130 020,40 | 390 061,20 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 107 609,30 | 107 609,30 | 107 609,30 | 322 827,90 |
| Местный бюджет |  | 22 411,10 | 22 411,10 | 22 411,10 | 67 233,30 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» (всего), в том числе: | Управление образования | 2 114,20 | 2 114,20 | 2 114,20 | 6 342,60 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 1 414,20 | 1 414,20 | 1 414,20 | 4 242,60 |
| Местный бюджет |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» (всего), в том числе: | Управление образования | 444,80 | 444,80 | 444,80 | 1 334,40 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 444,80 | 444,80 | 444,80 | 1 334,40 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» (всего), в том числе: | Управление образования | 2 195,10 | 2 195,10 | 2 195,10 | 6 585,30 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 2 195,10 | 2 195,10 | 2 195,10 | 6 585,30 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки молодых специалистов» (всего), в том числе: | Управление образования | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (всего), в том числе: | Управление образования | 12 565,00 | 12 565,00 | 12 565,00 | 37 695,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 12 565,00 | 12 565,00 | 12 565,00 | 37 695,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области – Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых-одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» (всего), в том числе: | Управление образования | 2 657,00 | 2 657,00 | 2 657,00 | 7 971,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 2 657,00 | 2 657,00 | 2 657,00 | 7 971,00 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции» (всего), в том числе: | Управление образования | 7 346,10 | 7 346,10 | 7 346,10 | 22 038,30 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 7 346,10 | 7 346,10 | 7 346,10 | 22 038,30 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» (всего), в том числе: | Управление образования | 99 193,30 | 99 193,30 | 99 193,30 | 297 579,90 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 99 193,30 | 99 193,30 | 99 193,30 | 297 579,90 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «Об предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | Управление образования | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача – сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» в 2026-2028 годах реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Составление списка учащихся образовательных организаций» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Список |
| Контрольная точка 2. «Выплаты осуществлены» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Ведомость |
| Мероприятие (результат) «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» в 2026- 2028 годах реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» | февраль, ежегодно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Отчет после подписания соглашения |
| Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» | до 10 числа ежеквартально | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Ежеквартальный отчет |
| Контрольная точка 3. «Предоставлен ежегодный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» | до 15 числа ежегодно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Годовой отчет |
| Мероприятие (результат) «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Предоставление документов, подтверждающих возможность получения выплат» | ежемесячно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Постановление |
| Контрольная точка 2. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | ежемесячно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Постановление |
| Мероприятие (результат) «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Прочий тип документа |
| Контрольная точка 2. «Заключение муниципального контракта (договор) на приобретение товаров (услуг)» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Муниципальный контракт (договор) |
| Задача – привлечение в отрасль молодых специалистов |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки молодых специалистов» |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Прочий тип документа |
| Контрольная точка 2 «Выплаты осуществлены» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Прочий тип документа |
| Задача – регулирование взаимоотношений между различными категориями обучающихся образовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2026-2028 годах реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» | ежегодно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Отчет после подписания соглашения |
| Контрольная точка 2. «Выплаты осуществлены» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Прочий тип документа |
| Задача – социальная поддержка членов семей военнослужащих |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых- одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» | ежемесячно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Прочий тип документа |
| Контрольная точка 2. «Заключение муниципального контракта (договор) на приобретение товаров (услуг)» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Акт приема-передачи |
| Контрольная точка 4. «Выплаты осуществлены» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Прочий тип документа |
| Мероприятие (результат) «Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции» |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» | ежемесячно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Прочий тип документа |
| Контрольная точка 2. «Заключение муниципального контракта (договор) на приобретение товаров (услуг)» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Акт приема-передачи |
| Задача – обеспечение деятельности органов опеки и попечительства |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Направление заявки на финансирование мероприятия» | до 10 числа ежемесячно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Заявка |
| Контрольная точка 2. «Выплаты осуществлены» | до 30 числа ежемесячно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Реестр |
| Мероприятие (результат) «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Направление заявки на финансирование мероприятия» | по мере необходимости | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Заявка |
| Контрольная точка 2. «Выплаты осуществлены» | по мере необходимости | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Реестр |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования» на 2026-2028 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |
| 1 | Задача – создание условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа учащихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха | муниципальная программа | процент | 100 |  | 2025 | 100 |  | 100 | 100 | Управление образования |

- Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/ показатели программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |

| 1 | Задача – создание условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа учащихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха | муниципальная программа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача – создание условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Отдых и оздоровление детей, подростков, молодёжи» | Оказание услуг | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся | Оказание услуг | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, оказывающих услуги по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Оказание услуг | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей | Оказание услуг | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи | Оказание услуг | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Характеристика мероприятия: выполнение запланированного процента |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Исполнитель программного мероприятия | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Отдых и оздоровление детей, подростков, молодёжи» (всего), в том числе: | Управление образования | 31 489,30 | 31 489,30 | 31 489,30 | 94 467,90 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 7 949,30 | 7 949,30 | 7 949,30 | 23 847,90 |
| Местный бюджет |  | 23 540,00 | 23 540,00 | 23 540,00 | 70 620,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся» (всего), в том числе: | Управление образования | 7 949,30 | 7 949,30 | 7 949,30 | 23 847,90 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 7 949,30 | 7 949,30 | 7 949,30 | 23 847,90 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, оказывающих услуги по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» (всего), в том числе: | Управление образования | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 45 300,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 45 300,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей» (всего), в том числе: | Управление образования | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 9 600,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 9 600,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» (всего), в том числе: | Управление образования | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 15 720,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 15 720,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача – создание условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Отдых и оздоровление детей, подростков, молодёжи» |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Направление заявки на финансирование мероприятия» | ежегодно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Заявка |
| Контрольная точка 2. «Заключение муниципального контракта (договора) на приобретение товаров (услуг)» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Акт приема-передачи |
| Мероприятие (результат) «Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся» |  |  |  |
| Контрольная точка 1. «Направление заявки на финансирование мероприятия» | ежегодно | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Заявка |
| Контрольная точка 2. «Заключение муниципального контракта (договора) на приобретение товаров (услуг)» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Акт приема-передачи |
| Контрольная точка 4. «Выплаты осуществлены» | в течение года | Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования | Табель |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, оказывающих услуги по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | Х | Х | Х |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей» | Х | Х | Х |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» | Х | Х | Х |
| Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |

| Заместитель главы Ленинск- Кузнецкого муниципального округа по социальным вопросам | Е.С. Мариненко |
| --- | --- |

| ГОТОВИЛ: И.о. начальника управления образования ___________________ О.А.Лапина |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по социальным вопросам _________________ Е.С. Мариненко «____»___________ |  |  |
| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по экономике __________________ Е.А. Славинская «____»____________ |  |  |
| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа - начальник финансового управления ___________________ Н.Е. Иванилова «____»_____________ |  |  |
| Председатель Контрольно-счетной палаты Ленинск-Кузнецкого муниципального округа ___________________ М.А. Скорина «____»_____________ |  | Начальник правового управления _________________ Д.П. Полежайкин «____»___________ |
| Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования ___________________ Т.Ю. Денисова «____»_____________ |  | Начальник отдела информатизации _________________ О.В. Московкина «____»___________ |
| Начальник отдела информационного обеспечения и коммуникаций ___________________ И.Е. Бендерская «____»_____________ |  | Начальник организационного отдела __________________ И.А. Панкрушина «____»____________ |
| НАПРАВИТЬ: орг.отдел – 1 управление образования – 2 фин. управление – 1 отдел экон. анализа и прогнозир.– 1 отдел информатизации – 1 |  |  |